## DobbleBurndownChart
Total Sprint Points: | Sprint Week: | Planned Sprite Points Remaining: | Actual Sprite Points Remaining:
615 | 1 | 615 | 615
| 2 | 538.125 | 560
| 3 | 461.25 | 530
| 4 | 384.375 | 430
| 5 | 307.5 | 370
| 6 | 230.625 | 265
| 7 | 153.75 | 180
| 8 | 76.875 | 60
| 9 | 0 | 0